| «Мордiн» сикт овмöдчöминса администрация |  |  | Администрация сельского поселения «Мордино» |
| --- | --- | --- | --- |
| ШУÖМ |  |  |  |
| #### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| #### от 22 октября 2024 года |  | #### № 30 |  |

(Республика Коми, Корткеросский район, с. Мордино)

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие территории сельского поселения»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельского поселения «Мордино», в целях Обеспечение социально-экономического развития сельского поселения «Мордино», повышение уровня благоустройства и обеспечение благоприятных условий проживания населения в сельском поселении «Мордино».администрация сельского поселения «Мордино»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие территории сельского поселения» (приложение 1).

- Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Мордино» от 25 октября 2023 г. № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории сельского поселения».

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения 						О.М. Шарикадзе

- Приложение

- к постановлению администрации сельского поселения «Мордино»

22 октября 2024 г. № 30

- ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

сельского поселения «Мордино»

«Комплексное развитие территории сельского поселения»

(далее-Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Мордино» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения; |
| Цель муниципальной программы | Повышение комфортности проживания на селе |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение социально-экономического развития сельского поселения «Мордино», повышение уровня благоустройства и обеспечение благоприятных условий проживания населения в сельском поселении «Мордино». |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО СП «Мордино» (%) - количество благоустроенных территорий общего пользования (ед); - доля народных проектов, реализованных с финансовым, трудовым или материально-техническим участием граждан и организаций в общем количестве реализованных народных проектов в сфере благоустройства (%, в год); |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы 2023 - 2027 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объём финансирования Программы на 2023 - 2027 годы предусматривается в размере ___ тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – ___ тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми – ___ тыс. рублей; бюджет сельских поселений – ___ тыс. рублей; внебюджетные источники - ___тыс.руб. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. бюджет сельского поселения: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. за счет внебюджетные источники: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования сельского поселения «Мордино» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального образования сельского поселения «Мордино» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы позволит к 2027 году достичь следующих конечных результатов: - повышение уровня удовлетворенности населения, проживающего на территории МО СП «Мордино» и составит 100%; - благоустроенные территорий общего пользования составят 6 ед.; - доля реализованных народных проектов с финансовым, трудовым или материально-техническим участием граждан и организаций в общем количестве реализованных народных проектов в сфере благоустройства составит 100 %, в год; |

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании сельского поселения «Мордино»

Концепция стратегии социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения «Мордино» определяет развитие и благоустройство территории как важнейшую составную часть потенциала поселения, а ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Повышение уровня качества среды проживания, является необходимым условием жизни населения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенного пункта, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Анализ сферы благоустройства на территории поселения показал, что в последние годы практически не проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

В вопросах благоустройства территорий сельского поселения «Мордино» имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, на территории поселения имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- иные виды работ.

Общее количество территорий общего пользования на территории сельского поселения «Мордино» составляет 6 ед. площадью 16756 кв. м., из них количество благоустроенных территорий общего пользования по состоянию на 01.01.2024 года составляет 5 ед.

Таким образом, общее количество территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.01.2025 года, составляет 1 ед. (2 этапа) площадью 865 кв. м.

Автотранспортная сеть территории поселения состоит из дорог асфальтного и грунтового покрытия. Общая протяженность дорог поселения 21 км.

Ремонт дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения производится администрацией за счет бюджетных средств сельского поселения и при реализации проектов «Народного бюджета».

Во всех населенных пунктах сельского поселения установлены уличные светодиодные светильники. Территория сельского поселения активно застраивается, в связи с этим ежегодно проводится работа по проведению дополнительного освещения улиц населенных пунктов.

- благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

2.1.  минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного региональной программой формирования комфортной городской среды. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Общее количество дворовых территорий на территории поселения составляет 3 ед. площадью 900 кв. м., из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.01.2025 года составляет 3 ед. площадью 900 кв. м.

Общее количество жителей, проживающих на территории сельского поселения «Мордино» по состоянию на 01.01.2025 год, составляет 1647 чел., в том числе проживающих в многоквартирных домах: 29 чел.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком организации деятельности общественной комиссии», утвержденных постановлением администрации сельского поселения «Мордино»;

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Мордино», а также территорий общего пользования сельского поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения «Мордино».

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

- 2.Приоритеты политики благоустройства  реализуемой

- на территории сельского поселения,

- формулировка целей и постановка задач программы

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории сельского поселения «Мордино».

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения «Мордино», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей программы, отражены в приложении 1 таблица 1 к программе.

Ожидаемым конечным результатом подпрограммы является достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:

- Количество реализованных народных проектов;

- Количество благоустроенных дворовых территорий;

- Количество благоустроенных территорий общего пользования

- 3. Характеристика основных мероприятий Программы

В ходе реализации программы предусматривается следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования сельского поселения «Мордино»;

- иные мероприятия.

Основное мероприятие программы направлено на решение основных задач программы.

Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Сводная информация о перечне основных мероприятий программы, исполнителях, сроках реализации, ожидаемом непосредственном результате его реализации, в том числе по годам реализации, взаимосвязи с показателями программы, отражаются в приложении 1 таблица 2 программы.

Исполнитель по каждому мероприятию программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Программа рассчитана на 2023-2027 год.

4.Ресурсное обеспечение реализации программы

на 2023 – 2027 годы

Муниципальная программа реализуется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета.

Информация о расходах на реализацию программы в разрезе источников финансирования отражается в приложении 1 таблица 3 к программе.

- 5. Система Программных мероприятий

- Перечень мероприятий Программы, сроки и ожидаемые результаты их реализации в количественном измерении с распределением по годам (таблица 2).

- 6. Методика оценки эффективности Программы

- Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Разработчик Программы – администрация муниципального образования сельского поселения «Мордино».

- Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на реализацию комплекса мероприятий программы осуществляет администрация муниципального образования сельского поселения «Мордино».

ПАСПОРТ

Подпрограммы  1 «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения «Мордино» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - |
| Участники муниципальной программы | - |
| Цель программы | Обеспечение социально-экономического развития сельского поселения «Мордино», повышение уровня благоустройства и обеспечение благоприятных условий проживания населения в сельском поселении «Мордино». |
| Задачи программы | - Формирование благоприятной среды для проживания населения; - Содействие занятости населения; - Развитие физической культуры и спорта; - Повышение доступности коммунальных ресурсов для потребителей. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства. 2. Доля необеспеченности уличным освещением 3.Количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения. 4.Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта. 5. Количество реализованных народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет". |
| Этапы и сроки реализации программы | 2023 -2027 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объём финансирования подпрограммы на 2023 - 2027 годы предусматривается в размере ___ тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми –____тыс. рублей; бюджет сельского поселения –__ тыс. рублей; внебюджетные источники – __ тыс. рублей. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. бюджет сельского поселения: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. за счет внебюджетных источников: 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального образования сельского поселения «Мордино» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального образования сельского поселения «Мордино» |
| Ожидаемы результаты реализации программы | Реализация Программы позволит к 2027 году достичь следующих конечных результатов: - Реализовать проекты «Народный бюджет» в сфере благоустройства не менее 1 ежегодно. - Реализовать проекты «Народный бюджет» в сфере занятости населения не менее 1 ежегодно. - Реализовать проекты «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта не менее 1 ежегодно. - Реализовать проекты «Народный бюджет» по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" не менее 1 ежегодно. |

- Приложение 1 к Приложению

- к постановлению администрации

- сельского поселения «Мордино»

- Таблица № 1

- Перечень

- и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование целевого индикатора и показателя | - Ед. измерения |  | - Значения индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2023 - (оценка) |  | - 2024 - (оценка) | - 2025 - (план) | - 2026 - (план) | - 2027 - (план) |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Муниципальная программа муниципального образования сельского поселения «Мордино» «Комплексное развитие территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории СП | - % |  | - 83 |  | - 88 | - 95 | - 100 | - 100 |
| - 2 | - Количество благоустроенных территорий общего пользования | - Ед. |  | - 5 |  | - 5 | - 6 | - 6 | - 6 |
| - 3 | - Доля народных проектов, реализованных с финансовым, трудовым или материально-техническим участием граждан и организаций в общем количестве реализованных народных проектов в сфере благоустройства | - % |  | - 0 |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Подпрограммы 1 «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1.1.Формирование благоприятной среды для проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | - Шт. |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 5 | - Доля необеспеченности уличным освещением |  | - % |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Задача 1.2.Содействие занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - Количество реализованных народных проектов в сфере занятости населения |  | - Шт. |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 | - 0 |
| - Задача 1.3. Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0 |
| - 7 | - Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта |  | - Шт. |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 1 |
| - Задача 1.4. 4. Повышение доступности коммунальных ресурсов для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - Количество реализованных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | - Шт. |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

Таблица № 2

Перечень и характеристики

основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Подпрограмма 1 «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения, формирование благоприятной среды для проживания населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1 «Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация сельского поселения «Мордино» | 2023 | 2027 | Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере благоустройства | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере благоустройства |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 «Да будет свет» | Администрация сельского поселения «Мордино» | 2023 | 2027 | Установка новых светодиодных светильников |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 «Обустройство автомобильной дороги» | Администрация сельского поселения «Мордино» | 2023 | 2027 | Ремонт грунтового покрытия дорожной сети |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2 «Мероприятия по благоустройству территории поселений» | Администрация сельского поселения «Мордино» | 2023 | 2027 |  | Доля необеспеченности уличным освещением |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1 «Содержание улично-дорожной сети» | Администрация сельского поселения «Мордино» | 2023 | 2027 | обеспечение уличным освещением территории общего пользования, очистка |  |
| Задача 1.2. «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.1 «Реализация народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация сельского поселения «Мордино» | 2023 | 2027 | Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере занятости населения | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере занятости населения |
| 3.1 | Мероприятие 1.2.1.1 «Снос ветхого пустующего муниципального жилья» | Администрация сельского поселения «Мордино» | 2023 | 2027 | Снос заброшенных (бесхозяйных), а также аварийных домов и строений; вывоз остатков строений |  |
| Задача 1.3. «Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта». |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3.1 «Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта» | Администрация сельского поселения «Мордино» | 2023 | 2027 | Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта |
| 4.1 | Мероприятие 1.3.1.1 «Обустройство спортивной площадки в п. | Администрация сельского поселения «Мордино» | 2023 | 2027 | Подготовка земельного участка, установка спортивного инвентаря |  |
| Задача 1.4 «Повышение доступности коммунальных ресурсов для потребителей» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.1 «Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация сельского поселения «Мордино» | 2023 | 2027 | Реализация проектов, по обустройству источников холодного водоснабжения | Количество реализованных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
| 5.1 | Мероприятие 1.4.1 | Администрация сельского поселения «Мордино» | 2023 | 2027 |  |  |

Таблица № 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета сельского поселения,

на реализацию целей муниципальной программы

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие территории сельского поселения» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Благоустройство территории муниципального образования сельского поселения» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Мероприятия по благоустройству территории поселений | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере занятости населения | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.1 | Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.1 | Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Мордино» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них за счет: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджета сельского поселения: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета муниципального района «Корткеросский»: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |